| Activiteiten-update Van Goed naar Beter 2024 Stand van zaken per 24 oktober 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Speerpunten |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Speerpunt |  | Doel | Middel | Activiteit | Uitvoering | Voortgang | Stand van zaken per 8 augustus 2024 |
| Lopend volgens planning Lopend maar vraagt aandacht Nog niet gestart Zorg Afgerond |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Onderscheidend vermogen ABU-lidmaatschap vergroten (Keurmerk versterken) |  | Goed Werkgeverschap bevorderen Imago verbeteren Op het thema arbeidsmigratie onderscheid vermogen van het lidmaatschap vergroten | Bekendheid FEC vergroten | Bewustwordingscampagne richting leden met voorlichtingsmateriaal hoe werknemers te informeren. - Start met 0-meting - Berichten - 1-meting |  | Afgerond | Wijziging FEC per 1-4-‘23 huisvesting gerealiseerd. Landingspagina’s op de website verbeterd. Actualisatie van de pagina’s op de website richting leden verbeterd. Verkorte versie FEC beschikbaar gesteld via ledennet die gebruikt kan worden bij onboarding en in p-dossier worden gedocumenteerd. FEC wordt in veel updates en berichten herhaaldelijk genoemd. Ook in presentaties naar derden proactief uitgedragen. Komen veel positieve nieuwsgierige reacties op. De FEC zal per 1 januari 2025 onderdeel uitmaken van de ABU-audit. |
| 2. |  |  |  | Geautomatiseerd systeem ter ondersteuning | Handlingproces klachten professionaliseren met systeem |  | Afgerond Afgerond | Geïnvesteerd met extra menskracht 12 uur per week voor afwikkeling van klachten. Start samenvoeging met brede ABU-gedragscode. Geautomatiseerde verwerking klachten wordt ontwikkeld in Q2/3. |
| 3. |  |  |  | FEC | Nabellen in die gevallen waar na een eerste contact er geen reactie meer komt. | Start 1-23 | Lopend | Besloten is om per email contact op te nemen. Veelal telefonisch vanwege taalbarrière lastig en moeilijk. Wordt door nagenoeg alle internationale medewerkers niet gereageerd op onze acties. Tijdens het reflectieoverleg gesproken hoe dit te verbeteren. |
| 4. |  |  |  | FEC | ‘Nazorg’, na twee maanden na afwikkeling van de klacht contact opnemen om te vragen of de situatie nog in orde is | Start 1-23 | Lopend | Zijn we mee gestart. Geen situaties waarin er problemen zijn gebleken. |
| 5. |  |  |  | Allianties aangaan | Samenwerking aangaan met: - FairWork - FNV - CNV - BARKA |  | Lopend | Met FairWork, FNV en BARKA zijn gesprekken gestart. Zij zullen waar nodig hier ook gaan melden. Fairwork is kritisch op de uitvoering. Op 23 oktober heeft hierover een gesprek plaatsgevonden. Er zijn afspraken gemaakt om over een weer te kijken naar openstaande punten. Wordt vervolgd. |
| 6. |  |  |  | Analyse klachten FEC | Na afloop ieder kwartaal analyse van klachten met als doel te onderzoeken welke preventieve maatregelen kunnen worden getroffen en deze dan ook in gang zetten. |  | Afgerond |  |
| 7. |  |  |  | Ondertekening door IM | Besloten is om alle IM de FEC te laten tekenen en de getekende versie te documenten in dossier | 1-25 | Lopend | Er is besloten om als eerste stap d FEC in d ABU audits op te nemen. We zijn met de voorlichting naar de leden begonnen. |
| 8. |  |  |  | FEC in ABU-audit | De FEC gaat onderdeel worden van de ABU-audit | 1-25 | Lopend | Met de controle-instellingen is gesproken over de toevoeging aan ABU-audit onderdeel toetsing op Huishoudelijk Reglement ABU. De formulering die gekozen is: Concept toetsingselement: De onderneming kan aantonen dat er een procedure is ingericht, onderhouden en toegepast wordt om te werk gestelde arbeidsmigranten te informeren over de Fair Employment Code en het Fair Recruitment Charter. Werkinstructie inspectie-instellingen: - Deze procedure is vormvrij - De inspecteur stelt met een interview vast dat de procedure is ingericht, onderhouden en toegepast - Op basis van professional judgement kan de inspecteur aanvullend bewijs opvragen bijvoorbeeld correspondentie of het personeelsdossier van medewerkers De ABU heeft informatie voor zijn leden beschikbaar gesteld om hierin te kunnen voorzien. Deze is hier te vinden. Het bestuur heeft met het advies ingestemd. De implementatie is begonnen alsook de voorlichting naar de leden. |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bijdrage leveren aan aanpak misstanden |  | IM laten ontvangen waar ze recht op hebben Gelijk speelveld uitzendbureaus bevorderen Imago verbeteren Arbeidsongevallen beperken | Deelname in Fieldlabs | Deelname in Fieldlab GoWest | Continueren deelname | Afgerond | Project is formeel geëindigd. Deelname is gecontinueerd. |
| 10. |  |  |  | Deelname in Fieldlabs |  |  | Zorg | 2x per jaar actiedagen te organiseren. Er zijn nog geen actiedagen georganiseerd. Er worden door de leden van het Fieldlab ook niet over gesproken. Wel is het zo dat de leden van het Fieldlab elkaar weten te vinden waar nodig. |
| 11. |  |  |  | Meldpunt Verdachte A1 verloning |  |  | Afgerond | Voor leden is een meldpunt ingericht voor verdachte A1-situaties (loef@abu.nl). De meldingen worden doorgezet naar de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA) en de SNCU. Het meldpunt geeft inzicht in de markt, waarmee we leden kunnen informeren. Vooralsnog is het meldpunt alleen voor leden. Afhankelijk van de respons bekijken we of dit ook openbaar wordt aangeboden. De NLA heeft positief gereageerd. De meldingen zijn inmiddels ontvangen en doorgegeven aan de NLA. Ook worden meldingen uit andere sectoren ontvangen. Kennelijk voorziet het in een behoefte. |
| 12. |  |  |  | Samenwerking private handhavingsinitiatieven | Onderzoeken of er ook ander Fieldlabs zijn waar we bij aan kunnen sluiten danwel mogelijkheden bij ander regionale samenwerkingsverbanden publieke handhaving kunnen aansluiten. | In 2023 | Lopend. | - Weerbare Sierteelt: Inmiddels actieve betrokkenheid bij ‘Weerbare Sierteelt’. Samenwerking keten in de glastuinbouw met Gemeenten rondom Aalsmeer en Noord-Holland. Ook betrokkenheid van de Nederlandse Arbeidsinspectie. ABU heeft een nadrukkelijke betrokkenheid in dit project. Gekozen is om in het project te richten op bedrijven die het wel goed willen doen, maar in niet goed weten hoe. Twee leden (NLJobs en FHS) hebben een bijdrage geleverd om input te leveren voor de ontwikkeling van informatiemateriaal - Gemeente Amsterdam De gemeente Amsterdam heeft in januari 2024 interesse getoond. Wordt intern afgestemd. - POV Brabant/Zeeland. Onderzocht wordt hoe we hier regionaal iets samen kunnen doen. Gericht op preventie. Met name voorlichting hoe een bonafide uitzender kunnen vinden.// KRIJGT GEEN OPVOLGING - Vleessector 1 De vleessector heeft ook een FEC ontwikkeld. Is een kopie van onze FEC en wordt ook naar verwezen. Met werkgeversorganisatie COV gesprekken om te kijken hoe we ervaringen kunnen delen. KRIJGT GEEN OPVOLGING - Vleessector 2 Inmiddels brieven naar de Kamer door de Minister met aanpak. Is een klankbordgroep ingesteld. Wordt een 3e onafhankelijke partij ingeschakeld om onderzoek te doen. |
| 13. |  |  |  | Samenwerking met inlenende sectoren op veiligheid | Project met Glastuinbouw Nederland continueren in 2023 | Continue | Afgerond Lopend | Project is beëindigd. In de evaluatiefase hoe hier mee verder te gaan. Zorg over terughoudendheid om ambassadeur te worden. Willen in Uitzendwerk aandacht aan besteden. Willen ook project wel voortzetten. Dit bespreken met DOORZAAM. |
| 14. |  |  |  |  | Naar analogie project met Glastuinbouw Nederland ook starten in de bouwsector |  | Lopend | Het project Veilig Werken in de Bouw is een initiatief dat voortvloeit uit het convenant over veilig werken met en door ingehuurd personeel in de bouw. Dit convenant is ondertekend door de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU), Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU), Bouwend Nederland en enkele van de grootste aannemers in Nederland. Het doel van het project is om de veiligheid op de bouwplaats te verhogen door middel van voorbeeldprojecten die inzicht geven in welke interventies in de keten nodig zijn. Daarnaast richt het project zich op het verbeteren van de positie van zzp'ers en het aanpakken van belangrijke aspecten zoals taalbarrières en kwaliteitscontroles door aannemers. Op 13 december vond de ondertekening van het convenant plaats in het bijzijn van demissionair minister Karien van Gennip, voorzitters en enkele leden van de betrokken organisaties. Vervolgens vond op 17 april de eerste opvolgende bijeenkomst plaats, waarbij vertegenwoordigers van de ondertekenende partijen hun dagelijkse ervaringen deelden. Hierbij werd besproken wat goed gaat, wat beter kan en welke goede voorbeelden er zijn. Het doel van deze bijeenkomst was om op basis van deze ervaringen verbeter-interventies te ontwikkelen. Begin juni vond er een nieuwe bijeenkomst plaats waarin de ABU en NBBU de uitkomsten van het onderzoek onder uitzenders hebben gepresenteerd. Tijdens deze bijeenkomst gaven de andere partijen aan dat alle bezoeken nu gepland zijn en dat deze resultaten meegenomen zullen worden in de volgende meeting op 13 september. In die vergadering zullen de uitkomsten van alle partijen met elkaar vergeleken worden om zo de volgende stappen in het project te bepalen. De voortgang van het project laat zien dat er veel energie en betrokkenheid is onder de partijen. Ze delen hetzelfde doel: veilig en gezond werken voor werknemers en eerlijke concurrentie voor ondernemers die investeren in veiligheid. Het aantal uitzendkrachten in de bouw is teruggezakt naar ongeveer 5% van het totaal, terwijl het aantal zzp'ers is toegenomen naar ongeveer 30% van het totaal. Dit benadrukt de noodzaak van het project om ervoor te zorgen dat zowel uitzendkrachten als zzp'ers onder veilige en eerlijke omstandigheden kunnen werken. |
| 15. |  |  |  |  | Project starten met een 3e inlenende sector |  | 10-23 | Er is nog geen 3e sector gevonden om dit project mee op te starten. We richten ons primair nu op de problematiek in de Vleessector. |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Huisvesting |  | Werknemers wonen veilig en kwalitatief goed Leden meer huisvesting ter beschikking laten krijgen Imagoverbetering | FEC | In de FEC opnemen dat onze leden werken met twee gescheiden contracten, een arbeidsovereenkomst en een huurovereenkomst |  | Afgerond | Voorbeeldcontracten beschikbaar gesteld. Uiterlijk 1 mei 2023 overeenkomst in 11 talen beschikbaar gesteld. Aanvullende informatieplicht voor verhuurders per 1-7-23. Hiervoor is inmiddels informatie ontwikkeld die óók is verspreid. |
| 17. |  |  |  | SNF | SNF over laten gaan van ondernemingscertificering naar pandcertificering |  | Nog niet gestart | Niet gestart. Hangt mede af van een discussie die binnen SNF gaat plaatsvinden. Op initiatief van de ABU is er tussen SNF en de gemeente Hollands Kroon een gesprek op gang gekomen om een oplossing te vinden voor de situatie dat door SNF niet vergunde locaties worden gecertificeerd. Mogelijk dat de gevonden oplossing een volgende stap kan betekenen voor de ABU om te gaan kijken hoe we naar pandcertificering kunnen komen. |
| 18. |  |  |  | Samenwerking met Stakeholders | Ondersteuningsteam VNG is een belangrijke partner in de relatie tot gemeenten/arbeidsmigranten van VNG | Continue | Lopend | Regelmatig contact met het ondersteuningsteam. |
| 19. |  |  |  |  | Investeren in de relatie met Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Greenports Nederland om gezamenlijke tot activiteiten te komen. | Continue | Lopend | Inmiddels lid van het overleg Greenport Nederland. Via dat overleg contact met Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland. Op verschillende momenten contact met LTO Nederland. De ABU heeft onlangs op uitnodiging van de Raad van Advies van Greenports Nederland een inbreng geleverd bij een discussie over de huisvestingsdiscussie. |
| 20. |  |  |  |  | Investeren in de samenwerking met het Expertisecentrum Flexwonen | Continue | Lopend | Regelmatige contacten met Expertisecentrum Flexwonen. O.a. deelname aan regionale bijeenkomsten met wethouders. |
| 21. |  |  |  | Doelgroepencontract | In gesprekken met onder andere BZK stimuleren om tot een doelgroepen huurcontract te komen voor arbeidsmigranten | Continue | Lopend | Er is inbreng geleverd op de volgende internetconsultaties: - Wet goed verhuurderschap - Wet betaalbare huur - Besluit servicekosten - Initiatiefwet afschaffen huurcontracten voor bepaalde tijd De ABU levert een inbreng bij de ontwikkeling van het doelgroepencontract. Er is zorg over de door BZK gekozen richting: afname beschikbare woonruimte en verslechtering positie arbeidsmigranten. BZK is bezig te kijken op welke wijze met de geleverde input een meer passende richting te kiezen. Nog steeds beoogd om in Q4 24 een internetconsultatie te starten. |
| 22. |  |  |  | CAO | Ontwikkeling van prijs een prijs-kwaliteitssysteem + samenwerking inlenende sectoren opbouwen op dit onderwerp |  | Afgerond | Over het PKS is een Cao-afspraak gemaakt. Invoering 1 januari 2025. |
| 23. |  |  |  |  | Implementatie PKS |  | Lopend | Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van de uitvoering naar de praktijk: - Er is een overzicht FAQ’s met vragen waarop nog geen duidelijkheid is - Het FAQ-overzicht wordt 1x per 14 dagen verspreid - De vragen die definitief zijn beantwoord worden uiterlijk 1 september opgenomen op de website bij ‘veel gestelde vragen’. - Er worden gesprekken gevoerd met softwareleveranciers - Er worden samen met de vakbonden gesprekken gevoerd met SNF/SNCU - Er wordt een gesprek gepland met de Belastingdienst over fiscale zaken. |
| 24. |  |  |  |  | Analyse van de inventarisatie nieuwe Cao-artikelen en hierover in gesprek gaan met partijen: - Inkomensgarantie - Overgangstermijn huisvesting |  | Zorg | Al in juli 2022 is een uitvraag onder leden uitgezet. De resultaten willen we graag bespreken met de vakbonden. Is ook opgenomen in de Cao dat er geëvalueerd zou worden. In najaar 2022 is dit voorgesteld. Overleg is tot dusver niet tot stand gekomen. |
| 25. |  |  |  |  | Cao en SNF sluiten niet op elkaar aan |  | Zorg | De huisvestingsnormen in de Cao sluiten niet (meer) aan op de normering van SNF. SNF heeft zich doorontwikkeld. Er ontbreekt een formele koppeling tussen de Cao en SNF. |
| 26. |  |  |  |  | Bedrijfseffectrapportage Door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG ¦ Vereniging van Nederlandse Gemeenten) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een ‘effectrapportage bij nieuwe bedrijvigheid’ om gemeenten te ondersteunen in hun taak adequaat en vroegtijdig te kunnen anticiperen op de effecten van nieuwe grootschalige bedrijfsvestigingen, in het bijzonder de effecten op huisvesting van arbeidsmigranten. Dit is een van de vijftig aanbevelingen die zijn gedaan door het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten, onder leiding van Emile Roemer. |  | Lopend | De effectrapportage komt voort uit samenwerking tussen verschillende gemeenten, provincie en branchevertegenwoordigers. In het najaar van 2022 zijn de eerste verkenningen met gemeenten naar dit instrument gedaan. Een eerste versie van deze effectrapportage wordt op dit moment gepilot bij zes gemeenten (Barneveld, Horst aan de Maas, Hollands Kroon, Meierijstad, Rotterdam, Zuidplas). Het doel van de effectrapportage is; het bieden van inzicht, bewustwording en het faciliteren van een goed gesprek tussen overheid en bedrijfsleven. De versie die nu wordt uitgewerkt zal ook een overzicht bieden van de mogelijkheden/instrumenten die een gemeente heeft om beleid te maken. Vanuit de gedeelde verantwoordelijkheid om wonen en werken in balans te brengen ligt de focus in de effectrapportage op het gezamenlijk belang en de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Zowel overheid als bedrijfsleven hebben hierin een belangrijke rol te vervullen. De gevolgen van grootschalige inzet van arbeidsmigranten voor het bedrijf, voor de maatschappij en voor de arbeidsmigrant zelf moeten vroegtijdig worden uitgewerkt en worden betrokken in alle relevante besluitvormingsprocessen van de gemeente én het bedrijf in kwestie. We hopen dat gemeenten met dit nieuwe instrument gefaciliteerd worden om de volgende stap te zetten: in alle fasen van visie-, plan- en besluitvorming economische ontwikkelingen rechtstreeks te verbinden aan de noodzaak te anticiperen op voldoende huisvesting voor arbeidsmigranten. De effectrapportage is/wordt geen statisch instrument, continue doorontwikkeling is nodig. We zijn als ABU gevraagd hulp te bieden om de benchmark te helpen opbouwen met input voor ‘referentieprojecten’ (of foto van bestaande bedrijven waarbij gekeken wordt naar de personeelsopbouw en het aantal arbeidsmigranten). Wij gaan graag in gesprek met bedrijven in de vier sectoren waarbinnen de meeste arbeidsmigranten werkzaam zijn: land- en tuinbouw, logistiek, voedingsindustrie en metaalindustrie. We zoeken bedrijven die informatie kunnen en willen verstrekken om bij te dragen de positie van de arbeidsmigrant in Nederland te verbeteren (zie ook bijgevoegd document, p. 4: het gaat dat specifiek om bedrijfsoppervlakte, opbouw personeelsbestand en aantal arbeidsmigranten). Hun data worden dan meegenomen in de handreiking. Dat kan eventueel ook anoniem. We zijn voorstander van een verplicht gebruik door alle gemeenten in Nederland. We dagen dit ook uit in gesprekken met kamerleden e.d. |
| 27. |  |  |  | Lobby en beïnvloeding | <<Kwalitatieve doelstellingen: - Short stay - Long stay>> |  | Lopend | - Er worden intensief gesprekken gevoerd met BZK. - Er is inmiddels door de ABU een alliantie van verschillende sectoren (o.a. bouw, land- en tuinbouw, VNO/NCW) bij elkaar gebracht om te onderzoeken of en zo ja op welke wijze er richting de overheid opgetreden kan worden. |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Duurzame inzetbaarheid |  | Werknemers groeien door kennisopbouw, worden daardoor duurzaam inzetbaar en verstevigen hun positie op de arbeidsmarkt Goed werkgeverschap bevorderen Imago verbeteren | Onderzoek Samenwerking | Uitvoeren van een onderzoek (0-meting) onder de leden naar: - Wat er al wordt gedaan - Waar behoeften zijn - Wat er aan opleidingsmateriaal beschikbaar is - Witte vlekken Samenwerking met DOORZAAM en Kenniscentrum Arbeidsmigranten |  | Afgerond Lopend | Inmiddels is door de ABU een onderzoek afgerond. De resultaten zijn gepubliceerd op de website. Meer dan 95% va de leden biedt een opleiding aan. DOORZAAM heeft ook onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dat dat er aandachtspunten zijn richting het opleiden van arbeidsmigranten. Het ABU-onderzoek is alleen onder de leden uitgevoerd, het onderzoek van DOORZAAM om leden en niet leden. Nog goed analyseren waar verschillen zitten en wat dit voor deze activiteit van de ABU betekent. Koppelen aan het punt hieronder. |
| 29. |  |  |  | Communicatie | Bewustwordingscampagne richting leden | 2023 | Lopend | Continue aandacht in uitzendwerk en ander media. |
| 30. |  |  |  | Onderzoek | Ordening en overzicht opleidingsmogelijkheden en mogelijk ontwikkelen en organiseren opleidingsaanbod | 1e helft 24 | Nog niet gestart | Zal in 2024 niet meer worden opgepakt. Koppelen aan de vertaling van de Visie op arbeidsmigratie naar de praktijk die op 3 september in het bestuur aan de orde komt. |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Welzijn en zorg Voor IM goede toegang gezondheidszorg |  | IM voelen zich goed en vitaal en hebben bij klachten op een eenvoudige wijze toegang tot gezondheidszorg Imago verbeteren | Inspiratie | Ontwikkeling Inspiratieboek Verzuimpreventie/ verzuimbegeleiding en re-integratie Samenwerking ABU/NBBU/Pharos/ |  | Lopend | Dit samenwerkingsproject tussen de ABU, NBBU en Pharos voor een inspiratiegids over zorg, verzuim en ADM-beleid zit in de laatste fase. De laatste tegenlezers leveren op het moment hun input, waarna we snel over zullen gaan op het realiseren van het magazine. Over de ideale vorm wordt door het communicatieteam nog nagedacht. Iets na de zomer zal de gids waarschijnlijk beschikbaar zijn voor de leden van de ABU en NBBU. |
| 32. |  |  |  | Communicatie | Bewustwordingscampagne richting leden | 2024 | Lopend | Tijdens twee bijeenkomsten Commissie ABU International en de Klankbordgroep ABU aandacht aan besteed. Nadenken over de verdere vorm en de functie van communicatie. |
| 33. |  |  |  | Samenwerking en overleg | De ABU wil ondanks het feit dat dit aspect niet tot haar formele rol als werkgever hoort, zich inspannen en een bijdrage leveren aan de initiatieven om tot een goede toegang tot de gezondheidszorg te komen. De vorm waarin is echter een dilemma. Meer bemoeienis kan en zal de beeldvorming van buiten naar binnen versterken dat we naast huisvesting, het organiseren van een zorgverzekering nu ook al de toegang naar een huisarts gaan regelen en de vrije keus van de werknemer wegenemen. Daarom wordt ervoor gekozen dit vooral in samenwerking te doen via de initiatieven van Pharos. | 2023/2024 | Lopend | Dit wordt opgepakt bij activiteit 31. |
| 34. | Vangnet |  | Opvang bij (dreigende) dakloosheid en baanverlies | Samenwerking | In de volgende twee situaties willen we in samenwerking met stakeholders huisvesting en werk organiseren: - indien werknemers niet praten uit angst om werk en huis kwijt te raken; - indien na huisvestingsacties er een achtervang nodig om de mensen een huis te bieden. In het kader van de vorige twee punten bieden wij ons als partij aan bij bestaande initiatieven van SZW en de ISZW. | 2023 2024 | Lopend | Landelijk Publiek/privaat Platform Er is op initiatief van de ABU een landelijke Projectgroep ingericht bestaande uit: FNV, SZW, de Nederlandse Arbeidsinspectie, FairWork, gemeente Den Haag, BARKA en een aantal leden. Minister bekend met project Minister Karien van Gennip heeft dit project genoemd tijdens het debat arbeidsmigratie op 22 juni ‘23. Brede interesse naar project Er is vanuit verschillende organisaties interesse naar dit project. Onlangs heeft de Spaanse Ambassade ook informatie opgevraagd. Daarnaast heeft de ABU tijdens het door de VNG/SZW georganiseerde congres ‘Arbeidsmigratie in Goede Banen’ tijdens een workshop een toelichting gegeven over dit Vangnet. Deelnemers aan het overleg waren enthousiast. Vertaling naar de praktijk - Steeds meer ABU-leden sluiten aan. - De Gemeente Den Haag De Gemeente Den Haag heeft dit initiatief onderdeel gemaakt van haar aanpak arbeidsmigratie wat door de Gemeenteraad op 21 december 2023 is vastgesteld. Hert project is inmiddels in mei ’24 in uitvoering gekomen. Twee leden zijn betrokken en hebben menskrach vrijgemaakt. Er is door hen ook met klanten gesproken. - Informatiepunten Arbeidsmigranten Het Brabants Migratie Informatiepunt waar de ABU met het Vangnet in samenwerking met leden nauw aangesloten was is opgenomen in een initiatief van het ministerie van SZW om een landelijk netwerk van informatiepunten voor arbeidsmigranten te ontwikkelen. De ABU is nauw aangesloten bij deze ontwikkeling. Het is de bedoeling dat deze servicepunten gekoppeld worden aan de arbeidmarktregio’s. Intern bij de ABU zijn de betrokken medewerkers over en weer geïnformeerd. Het project Vangnet wordt in deze ontwikkeling meegenomen. - Gemeente Amsterdam In januari 2024 heeft de Gemeente Amsterdam ook interesse kenbaar gemaakt. Dit heeft tot nu wel tot een aantal contacten geleid, maar nog niet tot concrete plannen. - Gemeente Rotterdam De Gemeente Rotterdam heeft in juli een convenant Goed Werkgeverschap getekend. Zij heeft met in relatie tot een Vangnet aanpak binnen dit convenant de ABU gevraagd leden te benaderen tot deelname. Als een van de voorwaarden voor deelname aan dit project is door de Gemeente Rotterdam het ABU-lidmaatschap nadrukkelijk opgenomen. - Leger des Heils Er is een samenwerking gestart met het Leger des Heils. Leden van de ABU zijn hierbij betrokken. Leden zijn ook opgeroepen aan te geven of zij interesse hebben om deel te nemen. De ABU heeft tijdens een bestuurdersbijeenkomst die door het Leger des heils georganiseerd was een bijdrage verzorgd. - In totaal doen 9 leden mee. - Gemeente Venlo Naar aanleiding van berichten over dakloze arbeidsmigranten in de bossen rondom Venlo overleg gestart hoe wij een rol kunnen spelen. CSRD Vangnet kan mooi onderdeel zijn van CSRD Media Inmiddels is op de ABU-site een eerste artikel gepubliceerd. Binnenkort wordt een artikel opgenomen in ‘Voorwerk’. Ook wil SZW een artikel plaatsen op de website ‘arbeidsmigratie in goede banen’ |
| 35. |  |  | Ondersteuning bieden | Geldfit | Geldfit toegankelijk maken voor arbeidsmigranten |  | Lopend | De ABU heeft een samenwerkingsverband met Geldfit, om leden een tool te bieden voor hulp bij geldschulden. Op dit moment is Geldfit niet toegankelijk voor arbeidsmigranten. Er zijn inmiddels verschillend gesprekken gevoerd met Geldfit, waarin we tot de conclusie zijn gekomen dat een vertaalde site alleen niet genoeg zal zijn voor toegankelijkheid van arbeidsmigranten. Er zijn nu daarom gesprekken gaande tussen de projectleider van het WorkInNL project Ron Stoop en de vertegenwoordiger van Geldfit. De samenwerking wordt verder geconcretiseerd en op papier gezet. Hopelijk kunnen arbeidsmigranten dus snel gebruik maken van Geldfit via de WorkInNL punten. |
| 36. |  |  | Geen discriminatie in de sector | Anti-discriminatie beleid | Mystery-calls |  | Afgerond | IN 2024 is door middel van het uitvoeren van mystery calls een onderzoek gedaan naar de mate waarin ABU-leden op correcte wijze hiermee omgaan. Leden zijn persoonlijk geïnformeerd over hun scores en de ABU mensen zijn beschikbaar voor ondersteuning van leden die daar behoefte bij hebben. |
| 37. | Goede informatievoorziening IM |  | Goede infovoorziening waardoor IM de weg weten | Samenwerking en middelen ontwikkeling | Sinds 2020 zijn er grote stappen gezet op informatievoorziening voor IM op alle niveaus (Rijk, provincies, gemeenten, sociale partners en private partijen). Als ABU hebben we ook heel veel gedaan zoals vertalingen van documenten (CAO) en zijn er 11 voorlichtingsfilmpjes voor IM gemaakt die info geven over het werken met uitzendbureaus . Een belangrijk resultaat van het Rijk is de ontwikkeling en lancering een website . De ABU is lid van een SZW-projectgroep NIVEA die zich bezighoudt met verbetering van de informatievoorziening die zich vooral richt op hoe beschikbare info te bundelen. Het is daarbij vooral zaak hoe de mensen te bereiken. Via de samenwerking met SZW zal de ABU zich hiervoor inzetten |  | Lopend | Op initiatief van het ministerie van SZW wordt een landelijk netwerk van informatiepunten voor arbeidsmigranten ontwikkeld. De ABU is nauw aangesloten bij deze ontwikkeling. Het is de bedoeling dat deze servicepunten gekoppeld worden aan de arbeidmarktregio’s. Intern bij de ABU zijn de betrokken medewerkers over en weer geïnformeerd. Het project Vangnet wordt in deze ontwikkeling meegenomen. Daarnaast wordt gewerkt aan een landelijke digitale infrastructuur. Dit alles gekoppeld aan https://workinnl.nl/default.aspx Ook hier de is de ABU nauw bij betrokken. |
| 30 |  |  |  | Website | Via onze eigen website zullen we informatie verstrekken aan IM danwel deze info bij onze leden onder de aandacht brengen die dit dan vervolgens onder de aandacht brengen bij hun werknemers | 2023 2024 | Continue | Op onze website staat een filmpje over waar internationale medewerkers op moeten letten als zij naar Nederland komen: https://www.abu.nl/kennisbank/arbeidsmigratie/ Sowieso info rondom FEC geactualiseerd. |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Migratie als erkend arbeidsmarktinstrument |  | Een goed functioneren arbeidsmarkt | Visie |  |  | Afgerond | Op 3 september 2024 wordt ter bespreking het concept van de ABU-visie op arbeidsmigratie gepresenteerd. Voorafgaand hebben de volgende activiteiten plaatsgevonden: - Interviews met een aantal ABU-bestuursleden - Een werkconferentie met leden rondom het rapport van DenkWerk - Interviews met: Pharos Fairwork Tesseltje de Lange Monique Kremer - Daarnaast is er afstemming binnen de ABU geweest en met ledengroepen. Inmiddels is de visie vastgesteld en op 24 oktober aan de minister overhandigd. Op 28 oktober wordt het document via een nieuwsbericht breder verspreid. Er zal en vertaling plaatsvinden naar de activiteiten in 2025. |
| Ondersteunend |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Communicatieplan | Ondersteuning bij de uitvoering van de activiteiten | Middelen |  |  | Lopend | - Zie activiteit 1 FEC - Zie activiteit 12 modelovereenkomsten verhuur (afgerond) |
| 33 |  |  |  | Website |  |  | Lopend | - Regelmatig worden nieuwsberichten op de website geplaatst Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 |
| 34 |  |  |  | Media |  |  | Lopend | - Er wordt dagelijks via LinkedIn verslag gedaan van de voortgang van de activiteiten uit het masterplan. Dit via het account van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en die van Peter Loef (Peter M.J. Loef) - Regelmatig vanuit de ABU-berichten in landelijke media. Inmiddels wordt gekozen voor een duidelijkere mening en meer zeggen waar het op staat. Voorbeeld 3 - Op BNR Radio regelmatig door de week heen reclamespotjes over de ABU. Gericht op inleners en maatschappij. Hier de radiospot in relatie tot uitzendbureaus die lid zijn van de ABU en werken met arbeidsmigranten |
| 35 |  | Kritische blik van buiten | Scherpte in de uitvoering van het masterplan organiseren Uitvoering in samenwerking met ketenpartners | Platform: Reflectie-overleg | Periodieke stakeholdergesprekken organiseren op de uitvoering van dit masterplan. In deze gesprekken: - melden van de voortgang - tonen van resultaten - bespreekbaar maken van dilemma’s |  | Lopend | - Met een aantal ketenpartners (FNV, VNG, FairWork, SZW, Kenniscentrum Arbeidsmigranten, Expertisecentrum Flexwonen) is een Reflectieoverleg gestart. In dit overleg wordt voortgang van de activiteiten van het masterplan besproken. Ook komen de dilemma’s die de ABU bij de uitvoering ervaart aan de orde. - Op 26 april heeft het eerste reflectie-overleg plaatsgevonden. Het 2e overleg heeft plaatsgevonden bij een lid, LPC. De aanleiding was een vraag vanuit dit platform wat de motivatie van uitzendbureaus is om tot schaalvergroting te besluiten en op welke wijze het goede werkgeverschap wordt geborgd. |
| 36 |  | Leden informeren | Via updates de leden periodiek informeren over de voortgang |  |  |  | Lopend | ABU-leden die aan internationale arbeidsmiddeling doen worden op verschillende manier geïnformeerd: - Updates Periodiek via updates die op het ledennet worden geplaatst. De updates worden gestuurd aan alle leden die de Fair Employment Code hebben ondertekend. Dit gaat om 156 bureaus. - Commissie ABU International Via bijeenkomsten van de Commissie ABU International (deelnemers zijn leden di hebben aangegeven 1x per kwartaal geïnformeerd te willen worden. Gaat om ongeveer 35 leden). Van de bijeenkomst wordt verslag gedaan/ - Klankbordgroep Via bijeenkomsten van de Klankbordgroep ABU International. Dit is een platform van 7 bedrijven die 1x per maand bij elkaar komen en aanspreekpunt zijn voor het ABU-bureau en zaken met elkaar bespreken als ‘voorwerk’ voor de Commissie ABU International. - Webinars Via Webinars op specifieke thema’s. - Ledengesprekken Tijdens ledengesprekken die plaatsvinden - Website Er is op de website in de Kennisbank een specifieke pagina ingericht voor arbeidsmigratie. Er is een openbaar deel en een ledendeel. - Whatsapp-panel Er is een whatsapp-panel gelanceerd om snel met leden die daarin geïnteresseerd zijn te communiceren. |

FEC = Fair Employment Code

https://www.abu.nl/kennisbank/arbeidsmigratie/

https://www.abu.nl/welcome/

www.workinnl.nl;